## Planilha1
REQUISITO	CLASSIFICAÇÃO	STATUS	TAMANHO	FIBONACCI
adicionar o contexto na documentação	essencial	concluído	P	5
adicionar o objetivo na documentação	essencial	concluído	P	5
adicionar a justificativa na documentação	essencial	concluído	P	5
adicionar o escopo na documentação	essencial	concluído	P	5
adicionar as premissas na documentação	essencial	concluído	P	5
adicionar as restrições na documentação	essencial	concluído	P	5
fazer o backlog no trello	essencial	concluído	M	8
fazer o backlog no excel	importante	concluído	M	8
adicionar Fibonacci no excel	importante	concluído	P	5
criar o modelo lógico do banco de dados	essencial	concluído	P	5
atualizar o modelo lógico para comportar o quiz	essencial	concluído	P	5
criar o script de implementação física do banco de dados	essencial	concluído	M	8
configurar o banco de dados na VM	essencial	a fazer	P	5
criar os slides de apresentação no canva	essencial	a fazer	G	13
criar o protótipo da página index do site	essencial	concluído	G	13
adicionar a navbar no site	essencial	concluído	M	8
criar a logo do site	essencial	concluído	M	8
adicionar o campo "sobre o site"	importante	a fazer	P	5
criar a tela de cadastro	essencial	concluído	M	8
adicionar o campo "personagem favorito" na tela de cadastro	essencial	concluído	P	5
criar tela de login	essencial	concluído	M	8
criar protótipo do fórum	essencial	concluído	P	5
integrar a página de cadastro ao banco	essencial	concluído	G	13
integrar a página de login ao banco	essencial	concluído	G	13
criar o protótipo do quiz	essencial	concluído	G	13
adicionar o diálogo da princesa no quiz	importante	concluído	M	8
integrar o quiz ao banco de dados	essencial	concluído	G	13
criar o gráfico de pizza referente aos personagens favoritos	essencial	concluído	G	13
criar o gráfico de barras referente ao quiz	essencial	concluído	G	13
criar a kpi, na página index, de pessoas registradas	essencial	a fazer	G	13
adicionar o campo "sobre o jogo" na página index	importante	a fazer	P	5
estilizar o quiz de modo a deixá-lo fiel ao jogo	desejável	a fazer	G	13
atualizar a documentação para incluir o backlog do trello	essencial	concluído	M	8
atualizar a documentação para incluir os entregáveis de socioemocional	essencial	concluído	P	5
adicionar a lógica para validar se o usuário está logado	essencial	a fazer	G	13
adicionar botão "sair" no site	essencial	a fazer	M	8
estilizar a página de login para deixá-la fiel ao jogo	desejável	a fazer	G	13
estilizar a página de cadastro para deixá-la fiel ao jogo	desejável	a fazer	G	13